## Hoja1
Actividad | Encargado | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Porcentaje | Tarea completada
Lista de actividades para el sistema_1 | Todos | 2015-04-22 | 10:25am | 11:00am | 50% | 80%
Creación de repositorio en git_1 | Jesús | 2015-04-22 | 11:00am | 11:30am | 60% | 70%
Creación de repositorio en git_1.1 | Jesús | 2015-04-24 | 7:45am | 8:30am | 100% | 50%
Lista de actividades para el sistema_1.1 | Todos | 2015-04-24 | 9:45am | 11:00am | 100% | 70%
Preparacíon del repositorio | Jesús | 2015-04-25 | 11:45am | 2:00pm | 50% | 80%
Repositorio listo | Jesús | 2015-04-26 | 2:00pm | 3:00pm | 100% | 100%
Creación de la base de datos | Betty | 2015-04-25 | 10:45pm | 11:32pm | 100% | 100%
Revisión_1 | Sirio | 2015-04-27
Configuración de NetBeans para trabajar en el proyecto_1 | Jesús | 2015-04-27 | 2:00pm | 6:30pm | 90%
Configuración de NetBeans para trabajar en el proyecto_1.1 | Jesús | 2015-04-28 | 6:00am | 6:30am | 100%