## Hoja1
Lista de actividades | Responsable: | Fecha de conclusión: | Fecha de revisión: | Fecha de entrega: | Porcentaje:
Aprender a utilizar git | Todos
Horario máximo 11pm
Pantallas del sistema:
Inicio de sesión (maestros, administrador) | Julian | Domingo 26 de abril | Domingo 26 de abril | Martes 28 de abril
Creación de la BD | Beatriz | Domingo 26 de abril | Domingo 26 de abril | Martes 28 de abril
Llenado de la BD | Sirio | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo
Creación de C.U. | Beatriz | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo
Creación de prototipos | Julian | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo
Integración de CSS a sistema | Jesús | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 5 de mayo
Vista de horarios de materias (maestros) | Jesús | Domingo 3 de mayo | Domingo 3 de mayo | Martes 12 de mayo
Vista de actualizar de horario (altas, bajas, cambios) | Sirio | Domingo 10 de mayo | Domingo 10 de mayo | Martes 12 de mayo
Vista de validación de horarios (administrador) | Julian | Domingo 17 de mayo | Domingo 17 de mayo | Martes 19 de mayo
|  | Domingo 24 de mayo | Domingo 24 de mayo | Martes 26 de mayo
Documentación | Beatriz |  |  | Fecha final:
Manual de usuario | Beatriz
Encargado de revisiones | Sirio
Encargado de comunicación | Jesús