## Hoja1
Actividad | Encargado | Fecha | Hora inicio | Hora fin | Porcentaje | Tarea completada
Lista de actividades para el sistema_1 | Todos | 2015-04-22 | 10:25am | 11:00am | 50%
Creación de repositorio en git_1 | Jesús | 2015-04-22 | 11:00am | 11:30am | 60%
Creación de repositorio en git_1.1 | Jesús | 2015-04-24 | 7:45am | 8:30am | 100% | x
Lista de actividades para el sistema_1.1 | Todos | 2015-04-24 | 9:45am | 11:00am | 100% | x
Preparacíon del repositorio | Jesús | 2015-04-25 | 11:45am | 2:00pm | 50%